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水利水电工程过控服务合同书


工程名称：海螺沟农村供水设施配套管网工程全过程造价控制服务


委 托 方（甲方）：   甘孜州海螺沟冰川实业有限公司                  


检 测 方（乙方）：                                              



签订地点：四川省甘孜藏族自治州泸定县磨西镇 
签订时间：   年    月     日







采购合同

甲方（全称）：甘孜州海螺沟冰川实业有限公司
乙方（全称）：
依据依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及海螺沟农村供水设施配套管网工程全过程造价控制服务的《比选文件》，乙方的《响应文件》及《中选通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同后续予以说明，合同附件及本项目的《比选文件》，乙方的《响应文件》及《中选通知书》，等均为本合同的组成部分。

第一条项目基本情况
海螺沟农村供水设施配套管网工程批复建设内容:新建50m³组装水箱2座，智慧供水一体化提升泵站2座，新建输、配水管59.81km，入户管43.48km及配套设施设备。项目总投资2416万元，施工预算金额为1564.0860万元(其中暂列金额为 744802.87 元)。建设地点：泸定县磨西镇、燕子沟镇。建设内容最终以现场实际情况为准。
第二条合同期限
服务工期：建设工程造价咨询服务合同签订起至项目合同工程验收完成（含造价资料归档移交）为止。
第三条合同内容与服务要求
1、 服务内容
（1）施工阶段全过程造价控制：依据国家、地方及行业现行法律法规、标准、规范和管理要求，对本项目进行全过程造价控制服务，主要为施工阶段全过程造价控制。包括但不限于：合同管理、审核施工预算、工程计量与价款支付管理、工程变更及索赔管理、材料设备价格控制、造价动态监控与分析、合同控价管理、认质认价及组织收方、变更工程财评送审管理、人员驻场管理等造价控制工作。
2、服务要求：
（1）按照《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)、《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（办水总函〔2023〕38号）等国家及四川省相关文件和行业现行规程、规范和技术标准，以及项目财评批复（含附件）及施工招标文件、施工合同约定的预算定额文件、总承包施工组织设计、实施方案等约定，对项目进行施工阶段全过程造价控制，及时向建设单位反馈审控意见。
（2）对工程实施方案和专题实施方案进行审查，对方案提出建议和修改意见；对资料和初步成果进行检查和评价，协助甲方做好项目阶段性、成果验收和项目最终成果验收。
（3）在项目实施过程中，参与对项目实施方案等重大技术难题的决策、会议、修改，进行全过程跟踪造价服务监督和提供书面意见，或形成会议纪要。
（4）在项目实施阶段，以现场驻点方式进行施工现场全过程跟踪造价服务，做好现场施工质量的监督检查工作。在项目实施过程中，甲方以任何形式提出咨询服务需求时，乙方须给予协助。
（5）在项目实施过程中，如遇特殊情况（如地质条件突然变化和不可抗力等造成的施工困难），必须部分改变施工方案内容时，经业主方书面同意后，协同监理部门对变更内容进行审查，审查通过后协助监理部门向施工方发出变更通知单。
3.进度要求：根据监理单位审核的形象进度对进度款的审核，并按时完成设计变更和签证的测算，向委托人提供咨询意见；每月底按时出具过程控制报告，客观反映存在的问题并提出合理化建议。
4.造价控制要求：协助业主控制工程进度款的支付，审核施工单位提交的付款申请，审查项目的质量、进度和造价等方面的变更，并做好工作底稿记录，全过程造价服务人应及时处理各种赔偿措施，协助甲方进行工程结算。协助业主单位完善财评资料及财评送审工作，满足财政局的相关要求。协助业主单位组织现场收方及认质认价等造价控制工作，做好签章留痕管理。其他有关造价控制工作。建立总投资范围内的造价动态数据表，落实总投资控制。
5.合同控制要求：监督合同执行情况，应根据实际情况，参考变更文件及其他有关资料，投照合同的有关条款，对项目变更范围、内容、实施难度以及变更的投资和工期做出评估，处理项目实施中的各种变更并报甲方批准，及时协调合同纠纷，公正的调查分析，提出全过程控制服务意见。组织或配合业主进行充分的市场询价。进行合同控价管理，为合理确定合同招标控制价提供参考依据，避免因价格虚高或过低影响项目的经济效益与质量保障。对于招采文件中的合同草案中造价条款进行初步编制或复核，提出合理化的书面建议，应避免出现漏洞或歧义。
6.协调机制要求：与甲方和建设单位共同建立实施阶段协调的机制，如施工阶段全过程造价控制专题会和相关协调会议等，做出会议纪要，并提交甲方和承建单位;协调甲方和承建单位对项目变更的范围和内容的金额等达成一致性：协调解决甲方和承建单位在项目建设过程中的各类纠纷。
7.信息管理要求：妥善管理实施阶段中所产生的各类文档，如：开工令、停工令、施工阶段全过程造价控制通知、服务日志和备忘录等资料;做好实施现场的服务记录与信息反馈;监督甲方和承建单位按照既定的要求编制和管理项目文档；管理好实施期问的各类技术文档，以及各类往来文档的存档，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交甲方。
8.成果要求：
（1）包括但不限于：项目款支付证书、服务日志、各类会议纪要、服务月报、实施文档类服务审核意见、服务通知单、项目备忘录、服务记录、控价报告、技术服务报告、阶段性项目工作总结、服务工作总结报告等。
[bookmark: _GoBack]（2）成交单位应认真执行国家、省、市建设工程计价依据的相关规定，遵循合法客观公正诚信的原则，成果文件应组卷并符合《水利工程建设项目档案管理规定 》（水办〔2021〕200号）、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范标准》等要求。
（3）成果文件数量：，成果文件纸质资料3套（至少1套原件）及电子文档1份。
（4）成果文件提交时间：进度款审核完成后3日内提交项目款支付证书；其他成果文件以甲方通知为准，应给予乙方合理的工作时间。
10.其他要求
乙方应针对本项目提供服务方案并配置专业项目团队；需根据服务项目的类型、服务内容和重点、以及相关要求，科学合理地配备协审服务团队，派出完成项目的管理和作业团队成员需是注册在本单位在职人员，拟派遣人员与实际派遣项目现场的人员一致；现场驻场注册造价工程师不少于2人（土建及安装各一人）。人员组织架构详见附件。
第四条费用及支付方式
（一）本项目费用由以下组成：
1.本合同为含税固定总价合同。合同总金额为      （大写：        ）。总报价包括全部服务内容、评审、验收、人工、设备、交通、保险、食宿、各种税费、成果文件打印费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务及相关劳务支出、收方设备技术费等所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定、建设内容调整变更及合同包含的所有风险、责任、代理费等各项应有费用以及其它应纳入的一切费用。除合同总价外，甲方不额外承担和支付任何其他费用。
（三）付款方式：
1、付款节点条件：合同签订并确认进场后支付合同服务金额的20%预付款；完成施工工程量60%时，支付合同服务金额的30.00%；项目施工进度达到100%时，支付合同服务金额的30.00%；项目合同工程验收（含造价资料归档移交）通过后，支付合同服务金额的20.00%。
  2、支付方式：银行转账。在甲方每次付款前，乙方必须按甲方要求提供完善请款资料（含专用发票），请款资料签章后30日内支付请款金额。乙方未提供或提供的上述资料不符合要求的，甲方有权顺延付款时间并不承担违约责任。
3、乙方收款账户信息如下：
开户名：                                           
开户行：                                             
账  号： 
第五条知识产权
    1.乙方在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、著作权、肖像权、版权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、著作权、肖像权、版权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。
    2.本项目甲方独享由该采购项目产生的知识成果及知识产权。乙方使用该项目产生的知识成果及知识产权需获得甲方的书面授权，否则视为侵权需承担相关法律责任。
    3.乙方在项目实施过程中采用自有知识成果后，甲方享有永久使用权。
    4.乙方采用自己所不拥有的知识产权，则在磋商报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
     第六条 保密义务：
       甲方：
       1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:  涉及该项目的相关保密资料。
      2．涉密人员范围: 项目所有参与人员。
      3．保密期限：合同签订后五年内。
      4．泄密责任：按相关法律法规执行。
     乙方：
      1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:  涉及该项目的所有资料。
      2．涉密人员范围: 项目所有参与人员。
      3．保密期限：合同签订后五年内。
      4．泄密责任：按相关法律法规执行。
第七条 无产权瑕疵条款
乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。
第八条 甲方的权利和义务
1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改，逾期 3 天不整改的，乙方需向甲方支付合同总金额的5%违约金；逾期10天不整改的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的10%款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的服务款及其利息。
1. 甲方有权根据上级公司《甘孜州海螺沟冰川实业有限公司造价咨询单位考核实施细则》对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除合同金额。
1. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
1. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
5.按合同要求提供乙方所需的技术资料,并保证所提供资料的真实性、可靠性和及时性。 
6.甲方有权就技术文件的一些技术问题向乙方咨询。
7.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。
第九条 乙方的权利和义务
1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
1. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
1. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
1. 接受项目行业管理部门及有关部门的指导，接受甲方的监督。
1. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。
1. 乙方负责整个项目所有参与人员的人身安全和财产安全，应为本项目工作人员购买人身意外伤害险及与本项目实施有关的一切保险，做好安全预案，加强安全管理，防止各类安全事故发生。若发生安全事故或意外伤害情形，或造成不良的社会影响及经济损失，均由乙方承担全部民事、行政责任和相应经济损失。若出现安全问题，造成其他第三方及工作人员损害，或造成不良的社会影响及经济损失，责任由乙方自行承担，造成甲方损失的，另行承担赔偿责任。
1. 接受建设单位根据《甘孜州海螺沟冰川实业有限公司造价咨询单位考核实施细则》进行管理考核，并承担未到达考核标准的责任。
1. 完成建设单位及上级部门交办的与项目建设有关（合同范围内造价内容）的工作任务。
1. 本合同的服务阶段2名管理服务人员（土建与安装造价工程师）应常驻施工现场，配合业主开展项目各项造价管理，提供专业的现场管理服务。每月考勤天数不得低于实际施工日的 80%，履职天数不符合约定的，按照2000.00 元/人/天进行违约处罚。
1. 本合同履行过程中，本合同约定的2名管理服务人员应保持相对稳定，以保证现场工作正常进行。管理人若未经业主同意更换投标时的上述服务人员视为严重违约，业主有权责令整改，管理人亦需承担违约金10000 元/人次（大写：人民币壹万元/人次）；同时，业主有权通报建设行政主管部门，按有法律、法规给予处罚 。
1. 本合同履行过程中，本合同约定的2名管理服务人员不满足业主的要求，业主要求更换合格的管理人员时，管理人承担2000元/人次的违约金。若造价人拒绝按照业主指令更换业主认为不能胜任该项工作的人员，或者经过 2 次以上更换仍达不到业主的要求，业主将认为造价人无能力按本合同约定继续履行本合同，业主有权终止本合同，造价人应按照签约合同金额5%承担违约责任和赔偿业主的全部损失。若国家、行业对其有强制规定的，其服务人员满足国家、行业的相关规定要求；派驻人员必须服从甲方的管理，遵守甲方的规章制度。
1. 乙方应按投标文件承诺配备项目管理人员及履行合同，严禁管理人将本服务合同转包或违法分包。管理人派驻施工现场的管理人员与投标文件不符的（特殊情况已按更换程序办理的除外），视同转包，并依法严格查处。将及时向工程所在地的县级以上人民政府有关行政监督部门报告。
1. 乙方支付违约金的行为并非免除管理人的继续履行义务或补救义务，造价人承担违约责任后仍应按照业主方要求继续履行义务，除非业主单方解除合同。若造价人因此中止或终止履行合同，给业主造成损失的，造价人承担全部的赔偿责任。
1. 乙方应组织专业团队，积极开展进度款审核工作，并于收到申请单位提交申请书（含进度款审核所需各类资料）后7天内完成审核。乙方无正当理由，致使审核服务超期的，应承担2000.00 元/天的违约责任。
1. 乙方应按照甲方要求定期或不定期向甲方汇报工作情况的义务，乙方应及时回复甲方的咨询或其他联络。
1. 若本项目成果资料需通过相关行业主管部门评审/批复的，乙方应无条件配合评审/批复，并根据评审/批复意见修改成果资料直至通过相关行业主管部门评审/批复，如评审/批复产生的相关费用由乙方承担。 
1. 乙方完成本条约定的工作并经甲方确认无误后即视为履行完本合同中乙方的全部义务。
1. 最终成果均加盖乙方“相关成果专用章”（视甲方要求而定），乙方对盖有“成果专用章”的相关文件资料承担技术责任。乙方出具的成果报告必须符合国家规范要求，各类印章齐全，相关符合资质的责任人均应签字，否则视为提交报告无效。
1. 国家法律、法规所规定的由乙方承担的其他责任。

第十条 考评验收约定
1.甲方按国家相关标准、本招标文件相关要求以及相关制度自行组织考评。 考评标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的磋商文件及承诺与本合同约定标准进行考评；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行考评；
2.日常服务验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担。
第十一条  违约责任
1、甲乙双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。
2、甲方有权在应向乙方支付的费用中优先扣除乙方应承担的违约金、赔偿金，扣除金额视为甲方已支付相应的技术服务费用给乙方。本合同约定违约金、赔偿金不足以弥补守约方全部损失的，违约方应当补足。
3、甲方违约
合同履行中发生下列情况之一的，属甲方违约：
（1）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始编制方案工作的，退还甲方已付的所有费用；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量进行补偿。
（2）甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付服务费。无正当理由逾期付款的，每逾期支付一天，每逾期支付一天，应向乙方偿付以欠款总额为基数，以合同订立时1年期贷款市场报价利率的标准的违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。在甲方应支付欠付款的3天内，乙方未书面主张该欠付款项违约金的，则视为乙方放弃要求甲方承担该欠付款项部分产生的违约责任。
4、乙方违约
当乙方发生本款约定的违约情况时，甲方有权向乙方处以违约金，且不免除乙方责任。具体约定如下：
（1）乙方不准将项目分包或转包，违者将取消中选资格且比选人不付任何费用，并承担相应法律责任。乙方将服务任务转包，或者未经甲方书面同意擅自分包的，甲方将有权立即解除合同并不支付任何费用，并可处以方签约合同价20%的违约金。并赔偿甲方因此而受到的所有损失，包括但不限于：处罚金、重新开展勘察设计、招采、图审等所需费用。
（2）乙方未按照国家及水利部现行的强制性技术标准、规范和规程，或未根据前期成果资料及甲方提供资料据实进行编制的，乙方须无条件按法律规定、合同规定标准重新进行编制，并承担签约合同价20%的违约金。
（3）乙方未按本合同约定按时完成工作内容，每逾期一日，按本合同总价0.3%/天向甲方支付违约金，甲方付款期限相应顺延且不承担任何违约责任。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已支付的金额，并有权要求乙方按照合同总金额20%向甲方赔偿违约金。甲方有权在后续付款中扣除。如遇特殊情况（不可抗力影响以及发包人主观单方原因造成的停、窝工等）时，工期相应顺延。
（4）在收到甲方（或财政部门）反馈，需在合理限期范围内提供技术支持和配合，例如成本分析或价格核定等，乙方应按要求及时完成，确保后续工作正常开展。乙方未按规定的期限内完成工作的，每延期1天(不足1天按1天计)，乙方按设计总费用的2‰/天承担违约金。若乙方拒绝服务或超过10天未进行服务的，甲方可找寻第三方开展工作，由此产生的费用由乙方全权负责。
（5）因成果文件深度不够、资料不足、缺陷以及质量低劣而被行政主管部门要求返工的，乙方负责继续完善成果文件外，还应承担因此产生的一切经济赔偿责任和法律责任，并赔偿甲方合同总价20%的违约金。
（6）乙方的成果文件接受甲方（或专家组）及甲方上级主管部门审查的，凡审查意见中提出的问题，乙方应逐段的给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改成果文件。修改后仍不能通过审查的（不可抗力及甲方的原因除外），视为乙方不能完成本合同约定项目，甲方有权单方面解除合同，不再支付任何费用，且要求乙方退还已经支付的费用，并有权要求乙方按照合同总金额20%承担违约金。
（7）在收到甲方（或专家组）或上级主管部门提出的审查意见后，供应商未按规定的期限内完成对设计文件的修改，每延期1天(不足1天按1天计)，供应商按设计总费用的2‰/天承担违约金。若乙方拒绝修改或超过10天未进行修改，甲方可找寻第三方进行修改完善，由此产生的费用由乙方全权负责。
（8） 由甲方提供的与工作项目有关的资料及验收所需的文件和资料，以及与工程有关的工程情况，乙方及其工作人员负责保密，不得泄漏给第三方，未经甲方书面许可，不得供给任何第三方使用。甲方所提供的技术资料与商业秘密保密，如发生泄密情况，乙方应负法律责任，甲方有权向乙方提出索赔。竣工结算审核完成后，乙方应将甲方提供的纸质版资料按清单全部完整退还甲方或及时销毁甲方提供的全部资料。乙方泄密的依照法律法规承担责任，因此给甲方造成损失的，向甲方承担损失赔偿责任。本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
（9）乙方若侵犯任何第三方的知识产权、所有权等权益，应将已经收取的全部款项一次性退回给甲方，如因此给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。
（10）在本工程施工过程中以及质量保修内，由于造价单位疏忽、失职、过错等故意或者过失原因，致使出现施工质量问题、成控问题等受到报纸、电视等媒体的曝光、群体性事件、政府有关主管部门的通报批评或处罚，给业主的形象和声誉造成损失的，每次由管理人向业主支付2 - 5万元违约金，业主有权从造价人合同进度款中扣除 。
（11）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
（12）由于乙方自身故意、失误、研判不充分等原因，导致成果参数、质量等不满足现行国家相关标准规范要求，致使项目后续施工、验收、移交等工作受阻的，应自费采取补救措施，并承担合同服务金额20%的违约责任。供应商不采取措施补救的，采购方有权自行委托相关单位处理，并有权直接从乙方的服务费中扣除采取补救措施所花费用，服务费不足的，采购方有权向供应商索赔。
（13）在国家法律法规内及本协议服务范围内，若甲方对乙方的技术服务不满意的，在书面通知乙方改正后，乙方提供的服务仍旧不能让甲方满意的，甲方可以随时终止本协议，且不负任何违约责任，提前终止协议的通知一经作出，本协议即告终止，甲乙双方据实结算。
（14）如乙方因自身原因，在技术服务过程中单方提出中止服务或解除合同，乙方除了应退还甲方所有已支付的费用外，还应按合同总金额20%向甲方支付违约金。
（15）若因成果报告质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应承担因此产生的一切法律责任，并应赔偿委托方因此受到的损失。
（16）其他违约责任见其他条款约定。
5、第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
   6、除上述违约金外，违约方还应向守约方支付守约方为实现诉讼权利而产生的一切费用包括但不限于律师费、保全费、保函费等。
第十二条  不可抗力事件处理
[bookmark: _Toc457826239][bookmark: _Toc406150505]1.不可抗力的确认
双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）： （1）6级以上持续 24 小时的大风；（2）持续降雨 12 小时且降雨量 100mm 以上，下雪为 30mm ；（3）38℃以上持续 24 小时的高温或严重冰冻天，特大冰雹天气；（4）国家、政府的相关政策或规定导致合同无法正常履行等不利物质条件、异常恶劣的气候条件 （5）县级以上人民政府或发包人上级领导单位发文内容涉及本合同内容并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的、规划调整的。
2.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
5.不可抗力发生后，甲方和乙方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。
6.因不可抗力致使本合同中任何一方或双方部分或全部不能履行本合同的，遭受不可抗力的一方无需向对方承担违约责任，但应及时以书面形式通知对方，并在发出通知后的3日内向对方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。
7.如果不可抗力情况消失后，本合同仍有必要履行且具备继续履行的条件，双方应继续履行本合同；如果因不可抗力导致本合同没有必要或无法继续履行的，本合同任何一方均有权提出解除本合同，双方协商解除本合同，且双方互不负违约责任。
8.不可抗力后果及其处理
1）不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的服务工作，应当按照合同约定进行支付。
2）不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
3）因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

第十三条 解决合同纠纷的方式
1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在10天内不能达成协议时， 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。
1. [bookmark: _Hlk141178428]其他补充内容：违约方应当承担守约方因此支付的全部费用，包括但不限于律师费、鉴定费、保全费等等。
1. 在诉讼期间，除正在进行诉讼争议的部分外，合同其他部分继续执行。
第十三条  合同生效及其他
1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
1. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方单位采购监管部门审批，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
1. 本合同一式 玖 份，具有同等法律效力，发包人执 伍 份，乙方执 叁 份。甲方监督管理部门备案 壹 份，具有同等法律效力。
1. 本合同执行期间,双方所有正式通知均使用书面形式(包括传真、微信、email等形式)进行。 各方确认合同尾页所列地址为信函、快递资料及司法机关的诉讼文书送达地址用于接收各类通知、函件、诉讼文书等。相应文件向该联系地址发出后，自发出三日后即视为送达，受送达人拒收或其他无法送达情形均不影响送达效力。一方变更送达地址的，应自变更之日起3日内以书面形式通知对方，否则，一方按照原送达地址发出通知的，视为已送达给接收方。
5.在本合同有效期内，甲方指定 ：             （电话：             ） 为甲方项目联系人，乙方指定：     （电话：        ）为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1）加强项目工作期间的各种协调 ；
2）认质认价、进度款审核等组织协调
3）加强项目工作进度和成果质量监督等 。
6.一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，获得书面同意后方可更换。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
7.本合同未尽事宜，根据会议纪要约定以及类似项目管理经验，本着友好协商一致的原则解决，协商一致可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

第十四条  附件
1. 人员组织架构表
1. 中选通知书
【以下无正文，为签署页】
	甲方（盖章）：
甘孜州海螺沟冰川实业有限公司

	
	乙方（盖章）：

	

	法定代表人（授权代表）：

	
	法定代表人（授权代表）：

	

	地址：泸定县磨西镇冰川路
	
	地址：
	

	开户银行：中国农业银行股份有限公司泸定磨西支行
	
	开户银行：
	

	账号：22-574201040002644
	
	账号：
	

	电话：0836-3269077
	
	电话：
	

	邮箱：

	
	邮箱：

	

	签约日期：      年   月   日
	
	签约日期：      年   月   日
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